## Slide 1: Fases y pasos requeridos en la implementación de Nexus
EMPRESA_JOSESAID · Asistente de IA
40 pasos · 7 fases · 5 decisiones pendientes
Notes: Presentación del plan de implementación de Nexus. Recorrer el mapa de fases y después las decisiones que bloquean el avance.

## Slide 2: Resumen en números
40
pasos
7
fases
5
decisiones
1
módulo común
1
servicio nuevo
Cada fase termina con pruebas en verde y una demostración. No avanzamos a la siguiente si la anterior no pasa.
Nexus · Fases y pasos requeridos · 2
Notes: Cinco números para ubicar el alcance: 40 pasos, 7 fases, 5 decisiones, un módulo común y un servicio nuevo.

## Slide 3: Mapa de fases
F0
Cimientos
8 pasos
F1
Consulta de reportes y clientes
14 pasos
F2
RAG de compras
6 pasos
F3
Cuentas contables
3 pasos
F4
Servidor MCP
3 pasos
F5
Agentes (opcional)
2 pasos
F6
Interfaz
4 pasos
Requiere una decisión tuya antes de empezar la fase
8 + 14 + 6 + 3 + 3 + 2 + 4 = 40 pasos. Las fases 0, 1, 2 y 6 tienen una decisión que las bloquea.
Nexus · Fases y pasos requeridos · 3
Notes: Recorrer las siete fases de izquierda a derecha. Las fases 5 y 6 dependen de los resultados de las anteriores.

## Slide 4: Fase 0 · Cimientos (nexus-comun)
# | Paso | Resultado
1 | Confirmar en el BOM la versión de Spring AI compatible con Spring Boot 4.1.2 | Versión confirmada
2 | Crear el módulo Maven nexus-comun | Módulo base
3 | Filtro de datos sensibles como advisor: RFC, correo, teléfono y cuentas | Redacción antes del modelo
4 | Pruebas del filtro con casos reales y falsos positivos | Filtro verificado
5 | Registro de tokens y costo con Micrometer | Medición desde el día 1
6 | Prompts versionados en resources | Prompts tratados como código
7 | Casos de evaluación y su ejecutor | Línea base de calidad
8 | Agregar nexus a ejecutar-pruebas.sh y al compose de la raíz | Pruebas y compose listos
Decisión tuya: proveedor de modelo y si se permiten datos redactados
Nexus · Fases y pasos requeridos · 4
Notes: Fase 0 no llama al modelo todavía. Sin el proveedor confirmado, los pasos 1 a 8 se pueden hacer, pero las pruebas reales con el modelo quedan pendientes.

## Slide 5: Fase 1 · nexus-ms (pasos 9 a 15)
# | Paso | Resultado
9 | Escribir la especificación Nexus.md con el formato de las demás áreas | Especificación del área
10 | Generar el esqueleto con la skill crea-area-empresa | Servicio base
11 | Configurar el resource server JWT | Acceso con token
12 | Propagar el token del usuario en las llamadas | Permisos heredados
13 | Definir el puerto AsistenteIA y su adaptador con ChatClient | Desacoplado del modelo
14 | Herramientas de reportes, solo lectura | Consultas de Dirección
15 | Herramientas de clientes, solo lectura | Consultas comerciales
Nexus · Fases y pasos requeridos · 5
Notes: Los pasos 14 y 15 son solo de lectura: la IA no escribe en reportes ni en clientes en esta fase.

## Slide 6: Fase 1 · nexus-ms (pasos 16 a 22)
# | Paso | Resultado
16 | Limitar llamadas por pregunta y configurar timeouts | Costo y latencia acotados
17 | Endpoint POST /nexus/consultas con sus DTOs | Punto de entrada
18 | Tabla de auditoría con Flyway | Trazabilidad
19 | Pruebas unitarias con ChatModel simulado | Lógica verificada
20 | Pruebas de integración y de permisos con Testcontainers | Un rol sin acceso no ve datos
21 | Registrar en Eureka, ruta /nexus/** y compose | Accesible por el gateway
22 | Correr los casos de evaluación y medir | Resultados del piloto
Nexus · Fases y pasos requeridos · 6
Notes: Cierre de la fase 1: un usuario piloto hace preguntas reales y revisamos las respuestas juntos antes de pasar a la fase 2.

## Slide 7: Fase 2 · RAG de políticas de compras
# | Paso | Resultado
23 | Confirmar el monto límite y el formato de las políticas | Insumo para el RAG
24 | Migración Flyway con pgvector | Almacén vectorial
25 | Pipeline de ingesta: fragmentos, embeddings y metadatos | Base consultable
26 | Recuperador que filtra por rol antes de devolver fragmentos | Permisos en el RAG
27 | Herramienta RAG con respuesta que cita la fuente | Respuestas verificables
28 | Pruebas de permisos y de calidad | Calidad medida
Decisión tuya: monto límite de aprobación en compras (paso 23)
Nexus · Fases y pasos requeridos · 7
Notes: El monto límite se queda pendiente hasta que lo confirmen. Sin él, el RAG de compras puede responder políticas, pero no aplicar el umbral.

## Slide 8: Fases 3 y 4
Fase 3 · Cuentas contables
# | Paso
29 | Ejemplos few-shot con pólizas históricas y el catálogo de cuentas
30 | Endpoint de sugerencia con nivel de confianza; el registro solo ocurre tras confirmar
31 | Pruebas que verifican que la IA no crea pólizas por sí sola
Fase 4 · Servidor MCP
# | Paso
32 | Revisar el proyecto de Estudiantes con MCP como referencia
33 | Exponer las herramientas por MCP, propagando el token del usuario
34 | Probar con un cliente MCP y confirmar que los permisos se respetan
Nexus · Fases y pasos requeridos · 8
Notes: Fase 3 mantiene la regla de siempre: la IA sugiere, la póliza la registra una persona. Fase 4 solo empieza si las herramientas de las fases 1 a 3 ya están probadas.

## Slide 9: Fases 5 y 6
Fase 5 · Agentes (opcional)
# | Paso
35 | Decidir si hacen falta, según los resultados de las fases 1 a 3
36 | Crear un agente por dominio, solo si la decisión es sí
Fase 6 · Interfaz Nexus
# | Paso
37 | Elegir web propia o canal existente (decisión tuya)
38 | Construir la interfaz mínima
39 | Integrar el inicio de sesión con usuarios-accesos-ms
40 | Prueba piloto con usuarios reales y ajustes
Nexus · Fases y pasos requeridos · 9
Notes: La fase 5 puede no hacerse. La fase 6 es la última porque depende de que el resto del asistente ya funcione bien.

## Slide 10: Cierre transversal
Documentación
README de Nexus, diagramas y documento de diseño actualizados al terminar.
Entrega final
Prueba completa desde cero y commit con las líneas de atribución acordadas.
Regla de avance: cada fase cierra con pruebas en verde y una demostración.
Nexus · Fases y pasos requeridos · 10
Notes: El cierre no es una fase numerada: es el trabajo que se hace al terminar cada fase y al final del proyecto.

## Slide 11: Decisiones que tú tomas
# | Decisión | Antes de
1 | Proveedor de modelo y si se permiten datos redactados | Fase 0
2 | Presupuesto de tokens por servicio y por usuario | Fase 1
3 | Monto límite de aprobación en compras | Fase 2
4 | Interfaz: web propia o canal existente | Fase 6
5 | Nombre: Nexus o Nexo, por la colisión con Sonatype Nexus | Crear nexus-ms
Nexus · Fases y pasos requeridos · 11
Notes: Las decisiones 1 y 5 son las más urgentes: bloquean el primer día de trabajo. La 3 y la 4 pueden esperar hasta sus fases.

## Slide 12: Siguiente paso
Confirmar el proveedor de modelo y empezar el paso 1 de la fase 0.
Preguntas y decisiones abiertas
Nexus · Fases y pasos requeridos · 12
Notes: Cerrar con las decisiones 1 y 5. Con ellas confirmadas, la fase 0 puede arrancar el mismo día.